## Slide 1: 非營利組織專題期未報告
楓生共居公寓-老幼共學課程專案
指導老師：莊俐昕 教授
組員：周淑華/108139517
(world會後統整及表格修正、專案時程管理表格製作、品質
管理、風險管理撰寫)
張詠卿/109139502
(world及表格製作匯整、緣起、執行內容簡述、整合管理、
溝通管理與總結撰寫)
余智達/109139508
(ppt製作、成本管理、採購管理撰寫)
池嬿/隨班附讀
(課堂報告、時程管理、內容管理撰寫)

## Slide 2: 一、專案緣起
此專案預計於「楓生共居公寓」推動老幼共學課程，期待在社區中促成高齡者與學童交流共學之空間。

## Slide 3: 一、專案緣起
1.專案背景介紹
此專案推動空間之「楓生共居公寓」是高齡友善合作住宅，為一棟開放混齡居住之出租公寓，預計於2021年9月起試營運，約30戶，透過公共空間經營、住民自主管理之推動，期待發展新的居住模式，強調社區互助之選擇及場域。

## Slide 4: 一、專案緣起
1.專案背景介紹
「楓生共居公寓」鄰近一所附設有幼兒園之國小，現低年級國小學童每週僅一天為全日上課，一週中有四天半日上課的中午用完餐下課後即返家，若家中無人照顧，多需安排學童至安親班，部分學童若家中支持系統較薄弱，可能有無法掌握學童下課後去處之情形。

## Slide 5: 一、專案緣起
2.專案目標
A.促進社區鄰里與共居公寓內住民相互認識，
建立友好關係。
B.增進高齡者及學童彼此共融與互動，進而
延緩高齡者老化，並提高學童與高齡者互
動之正向態度。
C.增加參與高齡者於參與專案後，能產生投
入社區活動之動力與積極度。

## Slide 6: 二、專案執行內容簡述
1.時間規劃
A.籌備時程：2021年4月-2022年2月
B.執行時程：2022年3月-2022年6月
C.成果檢視：2022年6月-2022年7月
D.頻率：一週兩次(週三、週五)
E.每週三、五行程(12:30-17:30)
2.地點：楓生共居公寓1樓多元教室

## Slide 7: 二、專案執行內容簡述
時間 | 內容 | 備註
12:30-13:00 | 接送 | 長者步行至國小門口接學童。
13:00-13:40 | 午休 | 
13:40-14:40 | 完成學校功課 | 
14:40-15:00 | 點心時間 | 
15:00-15:10 | 休息時間 | 
15:10-17:10 | 老幼共學課程 | 休息時間由課程老師安排。
17:10- | 返家 | 由家屬自行來接送。

## Slide 8: 二、專案執行內容簡述
3.人員安排及分工
A.籌備小組 | 籌備小組4名。
B.專案執行參與人員 | 專案經理1名、專案助理1名、講師2名、學童、長者。
C.學童參加資格 | 由國小老師推薦，經濟弱勢、單親家庭之學童優先。
D.學童參加人數 | 至少5人至多10人。
E.長者參加資格 | 楓生共居公寓住民皆可參加，若尚有名額則開放鄰近社區民眾報名參加。
F.長者參加人數 | 至少5人至多10人。
G.專案經理職責 | 課程安排、餐點訂購、追蹤學童及長者參與情形、學校及家長窗口、經費控管、成果報告。
H.專案助理職責 | 協助專案經理。

## Slide 9: 三、專案整合管理
1.各工作階段分解
老幼共學專案
需求分析階段
規劃階段
執行階段
結案

## Slide 10: 三、專案整合管理
需求分析階段
資源盤點
製作社區資源盤點表
初步資源媒合
單位拜訪
盤點需要人力
盤點需要設備
2.需求分析階段分解

## Slide 11: 三、專案整合管理
3.規劃階段分解

## Slide 12
規劃階段
專案範疇界定
確認服務對象
確認服務區域
定期召開籌備會議
定期回報籌備狀況
資源確認
確認服務內容
確認服務時間
依資源修正專案範疇
預算及經費
設施設備
師資

## Slide 13: 三、專案整合管理
4.執行階段分解

## Slide 14
執行階段
招募
第一階段報名
確認名單並建檔資料
採購
現場巡視
確認執行狀況
專案內容調整
第二階段報名
前測
參與者反饋
經費使用追蹤
評估是否需修正
討論修正方向
公告修正
比價
採購

## Slide 15: 三、專案整合管理
5.結案階段分解

## Slide 16
結案
成果展
成果展籌備
邀請相關人員參與
成果報告
邀請參與者(公寓住民)
共同籌備
下期專案籌備
成果展辦理
後測
資料收集
提供給參與者
完成成果報告

## Slide 17: 四、專案時程管理
1.籌備時程：2021年4月-2022年2月
2.執行時程：2022年3月-2022年6月
3.成果檢視：2022年6月-2022年7月

## Slide 18: 四、專案時程管理
專案開始
資源盤點
初步資源媒合
定期召開籌備會議
專案範疇界定
資源確認
招募
採購
確認執行狀況
專案內容調整
成果展
成果報告
下期專案討論

## Slide 19: 四、專案時程管理
專案經理：張詠卿 專案名稱：老幼共學課程專案 預計完成日：2022/08/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
專案目的：增進「楓生共居公寓」之高齡者及學童彼此共融與互動，並提高學童與高齡者互動之正向態度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
目標 |  |  |  | 主要任務 |  | 任務所需時間 任務狀況(：預計: 已完成 :延後 ) |  |  |  |  |  | 負責人/優先順序(A、B) |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 計畫撰寫(需求分析) |  |  |  |  |  |  | A | B |  | 
 |  |  |  | 2 | 人力資源 |  |  |  |  |  |  | A | B |  | 
 |  |  |  | 3 | 計畫修正 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | 4 | 計畫申請/審查 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | 5 | 招生 |  |  |  |  |  |  | A | B |  | 
 |  |  |  | 6 | 文宣製作 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | 7 | 執行活動(音樂課) |  |  |  |  |  |  | A | B |  | 
 |  |  |  | 8 | 執行活動(烹飪課) |  |  |  |  |  |  |  | B |  | 
 |  |  |  | 9 | 成效評估 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | 10 | 成果報告 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | 11 | 核銷 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | 風險評估、品質要求 |  |  |  |  |  |  |  | 負責人(A:主要、B:協同) |  |  | 
 |  |  |  | A | 學童和長者人數不足 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | B | 預算不足 |  |  |  |  |  |  | A |  |  | 
 |  |  |  | C | 志工人力不足 |  |  |  |  |  |  | A | B |  | 
 |  |  |  | D | 疫情或天災 |  |  |  |  |  |  | A | B |  | 
需求評估 | 規劃 | 執行 | 結案 | 主要任務 目 期程 標 成本 總結與期望 |  | 110/05 | 110/06 | 110/10 | 111/03至 111/06 | 111/07 | 111/08 | 張 詠 卿 | Ο Ο Ο |  | 
 |  |  |  |  |  | 計畫總經費：179,400元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: 五、專案內容管理
老幼共學課程
1.音樂課程
奧福音樂課程理念與模式適用於所有年齡層，尤其適合世界上日益增高的高齡族群。
奧福理念包含語言、歌唱、律動舞蹈、器樂敲奏與故事戲劇、即統整藝術。

## Slide 21: 五、專案內容管理
老幼共學課程
A.肢體律動與舞蹈課程
高齡長輩若缺少活動會造成生活品質的低落，可運用多元的歌曲類型、結合筷子、扇子、氣球等道具促發舞動的興趣，達到感官刺激，肢體活動與伸展。

## Slide 22: 五、專案內容管理
老幼共學課程
A.肢體律動與舞蹈課程
教學領域 | 課程主題 | 學習目標
肢體律動開發 | 1.舞妍六色 | 藉由團體律動及顏色的認知活動，加強視覺感官的訓練。
 | 2.星星知我心 | 專注力的訓練。
 | 3.腳底指揮家 | 由舞生樂，藉由腳步的速度產生節奏與力度。
 | 4.我是雕塑師 | 老幼互動遊戲、創意思考、發揮想像力。

## Slide 23: 五、專案內容管理
老幼共學課程
B.音樂欣賞
藉由看照片說故事做生命回顧，結合繪畫舞蹈節奏，引導大家即興創作，形成創造性音樂戲劇活動。

## Slide 24: 五、專案內容管理
老幼共學課程
B.音樂欣賞
教學領域 | 課程主題 | 學習目標
音樂欣賞 | 1.繪手繪腳 | 畫出每人手腳圖的特色，配合音樂拍打節奏。
 | 2.花之圓舞曲 | 以顏色和樂器特色分類，展現出一首舞蹈交響樂。
 | 3.動物狂歡節 | 以動物故事為主題的戲劇表演。
 | 4.國王進行曲 | 在團體律動中，開發肢體創作。

## Slide 25: 五、專案內容管理
老幼共學課程
C.聲音遊戲&互動歌唱
透過長輩兒時唱過的兒歌童謠，老歌唸唱和數來寶等，分享不同時代的兒歌及遊戲，歌曲容易觸發長輩生活點滴的回憶，也是情感抒發表達的重要管道。

## Slide 26: 五、專案內容管理
老幼共學課程
C.聲音遊戲&互動歌唱
教學領域 | 課程主題 | 學習目標
聲音遊戲 & 互動歌唱 | 1.哈囉歌 | 藉由歌曲的問候，發展不同的肢體節奏。
 | 2.歡樂年華 | 歡樂的歌曲遊戲，學習與人互動。
 | 3.茉莉花 | 歌曲樂句教唱+肢體創作舞蹈。
 | 4.西北雨直直落 | 歌曲練唱並加上打擊樂器配樂。

## Slide 27: 五、專案內容管理
老幼共學課程
D.樂器打擊與敲奏
所有的歌曲與音樂都可以連結身體樂器和簡單的節奏樂器來敲奏，或運用軟球，玩具槌，古早玩具樂器或自製的環保樂器，都能引發回憶，也激發多元感官的運用。

## Slide 28: 五、專案內容管理
老幼共學課程
D.樂器打擊與敲奏
教學領域 | 課程主題 | 學習目標
樂器合奏打擊 | 1.玩具兵進行曲 | 學習使用不同種類樂器，創作節奏。
 | 2.小小同樂會 | 樂器大集合，分辨節奏樂器種類，奏出美妙音效。
 | 3.環保樂器製作 | 運用隨手可得的資源，製作打擊樂器。 EX: 鼓、沙鈴、響板、手搖鈴。
 | 4.破銅爛鐵合奏團 | 歌曲練唱並加上打擊樂器配樂。

## Slide 29: 五、專案內容管理
老幼共學課程
2.爺奶廚房烘焙課程
烹飪不是婆婆媽媽的權力喔!
爺奶廚房讓學童們共同參與，藉著料理食物幫助孩子和長輩們互助合作訓練腦部創新思考，這些都有助於心理成長並能建立自我掌控感。

## Slide 30: 五、專案內容管理
老幼共學課程
A.爺奶廚房烘焙課程
課程單元 | 食物名稱 | 準備材料
主食類 | 1.鮪魚三明治 | 玉米、鮪魚罐頭、沙拉醬、吐司。
 | 2.瑪格麗特pizza | 彩椒、番茄、豬絞肉、麵餅皮、番茄醬、乳酪絲。
 | 3.馬鈴薯沙拉漢堡 | 馬鈴薯、雞蛋、紅蘿蔔、小黃瓜、沙拉醬、漢堡。
 | 4.墨西哥捲餅 | 火腿肉、玉米、青椒、炒蛋、起司片。

## Slide 31: 五、專案內容管理
老幼共學課程
B.爺奶廚房烘焙課程
課程單元 | 食物名稱 | 準備材料
中式點心 | 1.蔥花捲 | 中筋麵粉、糖、鹽、油、蔥花、酵母粉。
 | 2.五穀饅頭 | 中筋麵粉、糖、鹽、五穀粉、麥片、葡萄乾、酵母粉。
 | 3.紫米飯糰 | 黑糯米、白米、白煮蛋、小黃瓜、蘿蔔干、酸菜、芝麻。
 | 4.蔥蛋餅 | 中筋麵粉、蛋、蔥花、鹽、油。

## Slide 32: 五、專案內容管理
老幼共學課程
C.爺奶廚房烘焙課程
課程單元 | 食物名稱 | 準備材料
西式糕點 | 1.葡萄乾司康 | 高筋麵粉、葡萄乾、奶油、鹽、糖。
 | 2.杯子蛋糕 | 低筋麵粉、奶油、蛋、泡打粉。
 | 3.巧克力布朗尼 | 低筋麵粉、奶油、蛋、可可粉、巧克力豆、泡打粉。
 | 4.水果派 | 橘子果醬、蘋果、蛋黃、酥皮。

## Slide 33: 五、專案內容管理
老幼共學課程
D.爺奶廚房烘焙課程
課程單元 | 食物名稱 | 準備材料
甜點飲品 | 1.鮮奶酪 | 鮮奶、鮮奶油、糖、吉利丁粉、冷開水。
 | 2.咖啡果凍 | 水、砂糖、咖啡粉、果凍粉、淋鮮奶油。
 | 3.楊枝甘露 | 芒果、葡萄柚、西米、糖、椰漿、鮮奶。
 | 4.期末展覽同樂會 | 爺奶小廚師烹飪分享會。

## Slide 34: 六、專案成本管理
1.估算成本
項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註
講師費 | 3,200元/堂 | 32 | 102,400 | 16週*2次=32次/含材料費。
場地費 | 1,000元/次 | 32 | 32,000 | 視經費籌措情況予調整。(含清潔、水、電、瓦斯)
點心費 | 50元/人 | 800 | 40,000 | 16週*2次*25人*50元。
雜費 | 5,000 | 1 | 5,000 | 實支實付。
總計 |  |  | 179,400 | 

## Slide 35: 六、專案成本管理
2.決定預算
經由估算成本後，期望達到此專案目標的基準下，給予負責人報告並說明，以取得預算，在此前提必須考量整體的營運，是否會影響其他居住者的生活，或經費籌措的問題…等。

## Slide 36: 六、專案成本管理
3.控制成本
(1)制定請假機制，避免購買食材或準備材料時，
添購太多導致浪費。
(2)每個月月底確認經費使用狀況，
以追蹤是否有超過預算或經費未妥善使用之情形。
(3)當活動進行中，須教導工作人員一同協助
製作過程食材與材料使用的限制，
以免浪費或甚至不足的狀況。

## Slide 37: 六、專案成本管理
4.經費來源
A.租金/管理費收入之公益金。
B.與附近協會合作寫計畫申請補助(公彩)。
C.企業/社團贊助。

## Slide 38: 七、專案採購管理
1.規劃採購管理
此專案較多採購的物件為食材，並自行加工烹煮，但量不多，目前設定為工作人員至市場或超市直接採購，除了減少運送成本，也能與供應商洽談品質好並兼顧優惠的價格為導向。

## Slide 39: 七、專案採購管理
2.執行採購
可先了解供應商的評價，例如網路、附近住戶的評語、或是直接深入與廠商洽談，了解食材來源與政府認證…等證明，找尋最適切的供應商。

## Slide 40: 七、專案採購管理
3.控制採購
採購的過程中，因社會經濟與環境的影響，使得食材價格會有所波動，可與供應商協調波動的價格在所謂的合理範圍內，或其他食材替代活動食材的方案，讓活動進行的順利。

## Slide 41: 七、專案採購管理
4.結束採購
當每次採購完畢，資料的歸檔，最重要是與前一次的採購時，是不是發生一樣的問題，例如：品質一樣差？數量或重量的短缺？食材還未準備好？還是說每一次發生的問題不一樣，應進行雙向溝通。
製定好缺失的部份為如何，補償方式為何？例如：食材當次的採購價打折扣、多送食材、或下次食材免費…等，以達成雙方的權益。

## Slide 42: 八、專案品質管理
1.品質管理

## Slide 43: 八、專案品質管理
2.專案預期達成目標
A.老幼共學的學童和長者，參與人數分別為10人，
出席率每周達80%。
B.參與之學童對與長者互動之習慣與想法，
依前後測之評分，有80%之學童於參與活動後
對與長者有正向影響。
C.至少兩位長者表達意願可參與下期專案之籌備。

## Slide 44: 九、專案風險管理
風險登記冊 |  |  |  |  |  | 
序號 | 風險分類 | 風險內容描述 | 影響評估 | 風險等級 | 風險負責人 | 風險處理方式。
A | 需求不足 | 學童和長者需求量不足 | 中 | 低 | 專案經理 | 
B | 預算不足 | 補助或贊助金額不足 | 低 | 低 | 專案經理 | 若募款未達標，可由單位自行籌措。
C | 志工人力不足 | 志工請假時，人力的遞補 | 低 | 低 | 專案經理 | 依現場人力安排。
D | 因不可抗力之事由無法舉辦活動 | 因疫情或天災等因素需暫停舉辦 | 高 | 高 | 專案經理 | 
1.開放社區報名。
2.加強宣傳。
3.不足10人改為每週一次試辦。
1.評估是否可延期舉辦。
2.若不可延期舉辦則仍需電話關心參與者追蹤近況。

## Slide 45: 十、專案溝通管理
1.建立通訊錄及參與人員資料檔，格式、內容。
編號 | 姓名 | 電話 | line | email | 職稱/身分 | 備註

## Slide 46: 十、專案溝通管理
2.團隊溝通管理。
由於團隊主要行政業務由專案經理及專案助理進行，屬小團隊且於同一辦公室工作，專案助理為協助性質，機動性較高，因此不特別安排定期會議，主要溝通為當面溝通協調、通訊軟體應用。

## Slide 47: 十、專案溝通管理
3.外部資源溝通。
類別 | 籌備期 | 執行期 | 結案
贊助者/贊助單位 | 1對1專案說明 | 不定期以e-mail分享活動照片及感動故事、對外發文需標註贊助單位 | 邀請參加成果展、e-mail提供成果資料。
師資團隊 | 事前開1-2次籌備會議與師資確認專案、課程內容 | 執行期間確保與師資溝通流暢，不定期詢問是否需協助、若參與者有反映事項需即時溝通。 | 課程結束後寄送謝卡，並提供書面成果報告及學員回饋。

## Slide 48: 十、專案溝通管理
4.參與者溝通
類別 | 籌備期 | 執行期 | 結案
住民 | 召開說明會 | 1.line群組。 2.提供專案經理聯繫方式。 3.同一空間觀察及不定及關心參與者，以了解執行情況，並於遇到突發狀況時可隨時協助。 | 召開下期專案籌備會議時邀請參與。
社區參與者 | 召開說明會 | 1.line群組。 2.提供專案經理聯繫方式。 | 
學童家長 | 召開說明會 | 1.line群組。 2.提供專案經理聯繫方式。 | 邀請參加成果展。
學童 | 召開說明會 | 1.安排參與長者分配名單，協助確認學童參與情形。 2.一同觀察及不定期關心參與者，了解執行情況，並於遇到突發狀況時可隨時協助。 | 開放學童至空間活動。

## Slide 49
-報告完畢-
感謝聆聽、給予指教